## Slide 1
Projekt 4b5 – HP Kirchenchor Pollham | Berichtsperiode: KW 10-2017 | Ersteller: Lukas Knoll | Datum: 08.03.2017
Zeit |  | Qualität | 
Notwendige Entscheidungen: | Nächste Schritte:
Alle zur Zeit relevanten Daten vorhanden | Arbeiten an Google Drive, Datenbank und Layouts der weiteren Menüs
Meilensteine: | Zeit | 
 | Geplant | Forecast
Seitenlayout grafisch erstellen | KW42/16 | KW42/16
Googlekalender | KW4/17 | KW4/17
Ergebnisse: | Top Themen / Maßnahmen:
Präsentation der Zwischenergebnisse Layout des Menüs Mitglieder | Projekt liegt perfekt im Zeitplan Qualität ist wie erwartet Kontakt zu Auftraggeber/Kontaktperson gut
Letzter
Stand
Aktuell
Forecast
Letzter
Stand
Aktuell
Forecast

## Slide 2
Projekt 4b5 – HP Kirchenchor Pollham | Berichtsperiode: KW 5-2017 | Ersteller: Lukas Knoll | Datum: 02.02.2017
Zeit |  | Qualität | 
Notwendige Entscheidungen: | Nächste Schritte:
Alle zur Zeit relevanten Daten vorhanden | Layouterstellung des Menüpunktes News/Termine Einbinden vom Google Kalender
Meilensteine: | Zeit | 
 | Geplant | Forecast
Seitenlayout grafisch erstellen | KW42/16 | KW42/16
Googlekalender | KW4/17 | KW4/17
Ergebnisse: | Top Themen / Maßnahmen:
Planung über gesamtes Projekt abgeschlossen Google Kalender Seitenlayout grafisch erstellt Startseite und Menüpunkt Mitglieder erstellt | Projekt liegt perfekt im Zeitplan Qualität ist wie erwartet Kontakt zu Auftraggeber/Kontaktperson gut
Letzter
Stand
Aktuell
Forecast
Letzter
Stand
Aktuell
Forecast