## Slide 1
Projekt 4b5 – HP Kirchenchor Pollham | Berichtsperiode: KW 17/17 – 22/17 | Ersteller: Lukas Knoll, 4B | Datum: 03.06.2017
Zeit |  | Qualität | 
Notwendige Entscheidungen: | Nächste Schritte:
Durch Erweiterungen durch Kundenwunsch haben sich die Meilensteine für „Datenbankstruktur“ um 3 Wochen und „Projekt abgeschlossen“ um 4 Wochen nach hinten verschoben. | Installation der Website auf einem Webserver und Testen der Funktionen.
Meilensteine: | Zeit | 
 | Geplant | Forecast
Layout grafisch erstellen | KW42/16 | KW42/16
Zusammengeführte Seitenelemente | KW4/17 | KW4/17
Google Dienste | KW11/17 | KW11/17
Datenbank Struktur | KW18/17 | KW21/17
Projekt abgeschlossen | KW20/17 | KW24/17
Ergebnisse: | Top Themen / Maßnahmen:
Fertiggestellte Datenbank Layoutbugs behoben Erweiterungen des Kunden umgesetzt (PDF online anzeigen lassen und Link zu Musikstücken) | Durch Fertigstellung der in „Ergebnis“ genannten Ereignisse wurde die Nutzerfreundlichkeit der Verwaltung gesteigert. Folge ist eine Bessere Nutzerfreundlichkeit.
Letzter
Stand
Aktuell
Forecast
Letzter
Stand
Aktuell
Forecast

## Slide 2
Projekt 4b5 – HP Kirchenchor Pollham | Berichtsperiode: KW 10/17 – 17/17 | Ersteller: Lukas Knoll, 4B | Datum: 19.04.2017
Zeit |  | Qualität | 
Notwendige Entscheidungen: | Nächste Schritte:
Meilensteine: | Zeit | 
 | Geplant | Forecast
Layout grafisch erstellen | KW42/16 | KW42/16
Zusammengeführte Seitenelemente | KW4/17 | KW4/17
Google Dienste | KW11/17 | KW11/17
Datenbank Struktur | KW18/17 | KW18/17
Projekt abgeschlossen | KW20/17 | KW20/17
Ergebnisse: | Top Themen / Maßnahmen:
Fertiger Grundbau der Google Drive Fertigstellung der Google Dienste Fertiges Layout E-Mail an Mitglieder senden inkl. Aktivitätenlog | Durch Bugfixes am Layout und der Bootstrap-Library hat sich das Design und die Benutzerfreundlichkeit sehr verbessert.
Letzter
Stand
Aktuell
Forecast
Letzter
Stand
Aktuell
Forecast

## Slide 3
Projekt 4b5 – HP Kirchenchor Pollham | Berichtsperiode: KW 10-2017 | Ersteller: Lukas Knoll | Datum: 08.03.2017
Zeit |  | Qualität | 
Notwendige Entscheidungen: | Nächste Schritte:
Alle zur Zeit relevanten Daten vorhanden | Arbeiten an Google Drive, Datenbank und Layouts der weiteren Menüs
Meilensteine: | Zeit | 
 | Geplant | Forecast
Seitenlayout grafisch erstellen | KW42/16 | KW42/16
Googlekalender | KW4/17 | KW4/17
Ergebnisse: | Top Themen / Maßnahmen:
Präsentation der Zwischenergebnisse Layout des Menüs Mitglieder | Projekt liegt perfekt im Zeitplan Qualität ist wie erwartet Kontakt zu Auftraggeber/Kontaktperson gut
Letzter
Stand
Aktuell
Forecast
Letzter
Stand
Aktuell
Forecast

## Slide 4
Projekt 4b5 – HP Kirchenchor Pollham | Berichtsperiode: KW 5-2017 | Ersteller: Lukas Knoll | Datum: 02.02.2017
Zeit |  | Qualität | 
Notwendige Entscheidungen: | Nächste Schritte:
Alle zur Zeit relevanten Daten vorhanden | Layouterstellung des Menüpunktes News/Termine Einbinden vom Google Kalender
Meilensteine: | Zeit | 
 | Geplant | Forecast
Seitenlayout grafisch erstellen | KW42/16 | KW42/16
Googlekalender | KW4/17 | KW4/17
Ergebnisse: | Top Themen / Maßnahmen:
Planung über gesamtes Projekt abgeschlossen Google Kalender Seitenlayout grafisch erstellt Startseite und Menüpunkt Mitglieder erstellt | Projekt liegt perfekt im Zeitplan Qualität ist wie erwartet Kontakt zu Auftraggeber/Kontaktperson gut
Letzter
Stand
Aktuell
Forecast
Letzter
Stand
Aktuell
Forecast